## Product Backlog
Product backlog
Proyecto | ID | Historias de Usuario | Estimación (Puntos de Historia) | Prioridad | Status | Sprint
Registro de pagos y gestion de estudiantes en los colegios. | HU1 | Como administradores del colegio, se requiere un login de inicio de sesión para poder acceder a la data registrada. | 6 | Alta | Terminado | Sprint 1
| HU2 | Como administrador se debe poder registrar los pagos efectuados por los estudiantes, tanto de pensiones, matrículas o algún servicio de la institución. | 2 | Baja | Terminado | Sprint 2
| HU3 | Como administrador del colegio se requiere poder modificar la data de cada uno de los estudiantes, con el fin de mantenerla actualizada. | 5 | Alta | Terminado | Sprint 3
| HU4 | Como administrador se requiere poder tener una clasificación de pagos por servicios prestados como la pensión, matrícula, cursos adicionales, cafetería, entre otros. | 4 | Media | Terminado | Sprint 4
| HU5 | Como administrador se requiere poder clasificar a cada uno de los estudiantes por los servicios prestados en la institución. | 3 | Media | En proceso | Sprint 5
| HU6 | Como acudiante del estudiante se requiere poder ingresar a la página a través del ID y así poder consultar los pagos pendientes. | 1
Total Estimación (Puntos de Historia) |  |  | 21
Proyecto - G3_Ciclo4

## Fechas Sprints
Velocidad de trabajo
Sprints | Fechas de entrega
Sprint 1 | 4-11 al 10-11
Sprint 2 | 11-11 al 17-11
Sprint 3 | 18-11 al 24-11
Sprint 4 | 25-11 al 1-12
Sprint 5 | 2-12 al 8-12
Enlace al repositorio Github
REPOSITORIO
https://github.com/Palomino32/Grupo3Ciclo4TIC.git
Enlace al drive compartido
DRIVE COMPARTIDO
https://drive.google.com/drive/folders/1FXwPWfZMXG91iAKhmkdW5qu3_giaWoDG
Enlace al tablero Trello
TABLERO TRELLO
https://trello.com/b/AXcTxazI/grupo-3-ciclo-4
Proyecto - G3_Ciclo4

## Backlog Sprint 1
Asignación de tareas y estimación de tiempos
Backlog Sprint 1
ID | Historias de Usuario | ID | Tareas | Asignado | Estimado (Tiempo H)
HU1 | Como administradores del colegio, se requiere un login de inicio de sesión para poder acceder a la data registrada. | HU1.1 | Configuracion de repositorio del proyecto (GITHUB) | José David Palomino | 1
|  | HU1.2 | Preparacion de software para la ejecucion del proyecto. | Harold Jefrey Arguello | 2
|  | HU1.3 | Instalacion de Editor texto (vscode). | Cristian Medina | 2
|  | HU1.4 | Creación de los Mockups. | Emilio Noguera Salazar | 6
|  | HU1.5 | Configuración del Login - inicio de sesion. | Miguel Angel Torres y Miguel Moya | 8
Proyecto - G3_Ciclo4

## Burndown chart Sprint 1
Sprint 1 FECHA: 4-11 al 10-11
ID Tareas | Estimado (Tiempo H) | Día 4-11 | Día 5-11 | Día 6-11 | Día 7-11 | Día 8-11 | Día 9-11 | Día 10-11 | Total de horas
HU1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
HU1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
HU1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
HU1.4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
HU1.5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
Segumiento Sprint | 19 | 19 | 17 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0
Proyección Sprint | 19 | 16.2857 | 13.5714 | 10.8571 | 8.1429 | 5.4286 | 2.7143 | -4.4409e-15
Proyecto - G3_Ciclo4

## Backlog Sprint 2
Asignación de tareas y estimación de tiempos
Backlog Sprint 2
ID | Historias de Usuario | ID | Tareas | Asignado | Estimado (Tiempo H)
HU2 | Como administrador se debe poder registrar los pagos efectuados por los estudiantes, tanto de pensiones, matrículas o algún servicio de la institución. | HU2.1 | Configuracion del back-end. Generar el proyecto. | Cristian Medina | 1
|  | HU2.2 | Hacer la API (formato REST) del back-end. | Harold Jefrey Arguello y Miguel Moya | 4
|  | HU2.3 | Crear el modelo para el administrador. | José David Palomino | 2
|  | HU2.4 | Crear el modelo para el estudiante. | Emilio Noguera Salazar | 2
|  | HU2.5 | Crear el modelo para los cursos. | Miguel Angel Torres | 2
Proyecto - G3_Ciclo4

## Burndown chart Sprint 2
Sprint 2 FECHA: 11-11 al 17-11
ID Tareas | Estimado (Tiempo H) | Día 11-11 | Día 12-11 | Día 13-11 | Día 14-11 | Día 15-11 | Día 16-11 | Día 17-11 | Total de horas
HU2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
HU2.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
HU2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
HU2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
HU2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Segumiento Sprint | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0
Proyección Sprint | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
Proyecto - G3_Ciclo4

## Backlog Sprint 3
Asignación de tareas y estimación de tiempos
Backlog Sprint 3
ID | Historias de Usuario | ID | Tareas | Asignado | Estimado (Tiempo H)
HU3 | Como administrador del colegio se requiere poder modificar la data de cada uno de los estudiantes, con el fin de mantenerla actualizada. | HU3.1 | Aplicación de JWT (JSON Web Token) | Cristian Medina y Emilio Noguera Salazar | 8
|  | HU3.2 | Asignación de Token al iniciar sesión | Miguel Angel Torres | 6
|  | HU3.3 | Consumo con Postman | José David Palomino | 4
Proyecto - G3_Ciclo4

## Burndown chart Sprint 3
Sprint 3 FECHA: 18-11 al 24-11
ID Tareas | Estimado (Tiempo H) | Día 18-11 | Día 19-11 | Día 20-11 | Día 21-11 | Día 22-11 | Día 23-11 | Día 24-11 | Total de horas
HU3.1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8
HU3.2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
HU3.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Segumiento Sprint | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0
Proyección Sprint | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 0
Proyecto - G3_Ciclo4

## Backlog Sprint 4
Asignación de tareas y estimación de tiempos
Backlog Sprint 4
ID | Historias de Usuario | ID | Tareas | Asignado | Estimado (Tiempo H)
HU4 | Como administrador se requiere poder tener una clasificación de pagos por servicios prestados como la pensión, matrícula, cursos adicionales, cafetería, entre otros. | HU4.1 | Creación de componentes y servicios. | Emilio Noguera Salazar | 8
|  | HU4.2 | Creación de los modelos. | Miguel Angel Torres | 4
|  | HU4.3 | Manejo de las rutas. | José David Palomino | 4
|  | HU4.4 | Uso de formularios reactivos | Cristian Medina | 4
Proyecto - G3_Ciclo4

## Burndown chart Sprint 4
Sprint 4 FECHA: 25-11 al 1-12
ID Tareas | Estimado (Tiempo H) | Día 25-11 | Día 26-11 | Día 27-11 | Día 28-11 | Día 29-11 | Día 30-11 | Día 01-12 | Total de horas
HU4.1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8
HU4.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
HU4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4
HU4.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Segumiento Sprint | 20 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0
Proyección Sprint | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0
Proyecto - G3_Ciclo4